## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否正常
报告时间段 | 2023/05/26-2023/06/02
项目所处阶段 | 开发进度符合预期
工作总结 | 本周后端小组完成的主要工作是： 1.完成了登录接口的开发和接口测试 2.完成了数据统计相关接口的开发 3.完成了部分IM接口的开发 下周的主要工作： 王维一：各种文档的基础版编写，继续数据统计接口的开发 李帅：IM接口开发 王佳飞：角色交互接口开发
问题（风险） | 目前项目整体情况正常，由于上周李帅请假，上周王维一和王佳飞开发的工作量稍微大一些，这周李帅回到正常工作进度，目前没有风险
问题（风险）应对策略 | 剩下两位同学稍微多承担一些工作量