## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否正常
报告时间段 | 2023/05/11-2023/05/19
项目所处阶段 | 需求评审已通过
工作总结 | 本周后端小组完成的主要工作是： 1.完成了项目计划和项目需求说明的正式版 2.完成了数据库的设计，并以文档的形式产出 3.探索IM实现的难点，并通过demo进行验证 4.比较不同的技术选型的性能（定时器or消息队列） 下周的主要工作： 王维一：各种文档的基础版编写，后端框架搭建 李帅：给出接口文档，根据已有数据库设计进行基本开发 王佳飞：继续对需求中可能出现的难点进行选型和验证
问题（风险） | 本周所有计划按照排期进行，目前迭代没有风险
问题（风险）应对策略 | 目前项目整体情况正常，且刚刚进入开发阶段，暂时不存在风险和问题