## 第一周
提示：项目进展报告应该包括以下的信息： 1/ 前几周内发现的新问题的描述，包括新发现的bug和还没有解决的设计问题。 2/ 在过去几周内已经解决的问题的描述，包括已经修复的bug以及如何修复的说明，还包括一些已经解决的设计问题及如何解决的。 3/一直没有的到解决的问题。 4/下周的计划，规划每个成员的具体工作和目标。 5/上周计划实现的评估。 6/项目当前状态 是否正常
报告时间段 | 2023/05/20-2023/05/26
项目所处阶段 | 根据原型图开始开发
工作总结 | 本周前端小组完成的主要工作是： 1.完成了系统功能测试文档的草稿部分 2.小程序端主要的静态页面开发 3.web端继续验证并完善IM侧的demo 下周的主要工作： 方逸寒：文档的校验和核对，必要的话介入前端开发 崔光远 & 刘赛威：继续web端和小程序端的开发
问题（风险） | 本周所有计划按照排期进行，目前迭代没有风险
问题（风险）应对策略 | 目前项目整体情况正常，开发环节较为顺利，暂时不存在风险和问题，后续如果有同学实习或生病等风险也有预案应对